## Pontos Nao Ajustados
FERRAMENTA DE ESTIMATIVA DE ESFORÇO DE SOFTWARE POR ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (FPA - FUNCTION POINT ANALYSIS)
CRIADA POR: PROF. MS.RENATO JARDIM PARDUCCI
ALIMENTAÇÃO DE DADOS PARA CÁLCULO DE PONTOS DE FUNÇÃO NÃO AJUSTADOS
Total de Pontos de Função não Ajustados= |  | 48
COMPONENTE FUNCIONAL BÁSICO (CFB) | CATEGORIA | ARQUIVOS LÓGICOS REFERENCIADOS (ALI ou AIE) ou TIPOS DE REGISTRO |  | DADOS REFERENCIADOS (DER) |  | COMPLEXIDADE | PONTOS
(informe o nome do entregável) | (selecione) | (liste o nome dos aquivos em 1 linha) | (quantifique) | (liste o nome dos dados em 1 linha) | (quantifique) | (cálculo automático) | de função
Frontend de cadastro de usuários | EE | - |  | UserID, UserName, UserEmail, UserAge, UserPassword | 5 | Simples | 3
Backend de cadastro de usuários | EE | Banco de usuários | 1 | UserID, UserName, UserEmail, UserAge, UserPassword | 5 | Simples | 3
Banco de usuários | ALI | Registro de usuários | 1 | UserID, UserName, UserEmail, UserAge, UserPassword | 5 | Simples | 7
Frontend de cadastro de residências | EE | - |  | ResID, ResName, ResResid, ResDevices, ResEnergy, ResCalc | 6 | Simples | 3
Backend de cadastro de residências | EE | Banco de residências | 1 | ResID, ResName, ResResid, ResDevices, ResEnergy, ResCalc | 6 | Simples | 3
Banco de residências | ALI | Registro de residências | 1 | ResID, ResName, ResResid, ResDevices, ResEnergy, ResCalc | 6 | Simples | 7
Backend de geração de relatórios | CE | Banco de relatórios | 1 | RepoID, ResID, ResName, ResResid, ResDevices, RepoDesc, RepoAval | 7 | Simples | 4
Frontend de visualização de relatórios | CE | - |  | RepoID, ResID, ResName, ResResid, ResDevices, RepoDesc, RepoAval | 7 | Simples | 4
Tabela de relatórios | ALI | Registro de relatórios | 1 | RepoID, ResID, ResName, ResResid, ResDevices, RepoDesc, RepoAval | 7 | Simples | 7
Banco de avaliações | ALI | Registro de avaliações | 1 | AvaID, AvaName | 2 | Simples | 7

## Pontos Ajustados
FERRAMENTA DE ESTIMATIVA DE ESFORÇO DE SOFTWARE POR ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (FPA - FUNCTION POINT ANALYSIS)
CRIADA POR: PROF. MS.RENATO JARDIM PARDUCCI
ALIMENTAÇÃO DE DADOS PARA CÁLCULO DE PONTOS DE FUNÇÃO AJUSTADOS
| FATOR DE AJUSTE | PONTUAÇÃO | Fator de ajuste final = | 0.92
| TELEPROCESSAMENTO | 1
| PROCESSAMENTO DISTRIBUÍDO | 1 | Número PF Não Ajustados = | 48
| PERFORMANCE | 5
| CARGA DE MÁQUINA | 1 | Número PF Ajustados = | 44.16
| VOLUME DE TRANSAÇÕES | 4
| ENTRADA DE DADOS ON-LINE | 3
| ATUALIZAÇÕES ON-LINE | 1
| EFICIÊNCIA DO USUÁRIO FINAL | 3
| COMPLEXIDADE DE PROCESSAMENTO | 2
| REUTILIZAÇÃO DE CÓDIGO | 1
| FACILIDADE DE IMPLANTAÇÃO | 1
| FACILIDADE DE OPERAÇÃO | 1
| FACILIDADE DE MANUTENÇÃO / ALTERAÇÕES | 1
| OPERAÇÃO EM MÚLTIPLOS LOCAIS | 2
| Fator de influência total => | 27

## Lista DER (hidden)
Dados Elementares Referenciados
Identificação | Nome

## Complexidade
FERRAMENTA DE ESTIMATIVA DE ESFORÇO DE SOFTWARE POR ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (FPA - FUNCTION POINT ANALYSIS)
CRIADA POR: PROF. MS.RENATO JARDIM PARDUCCI
TABELAS DE APOIO AOS CÁLCULOS DE PONTOS DE FUNÇÃO NÃO AJUSTADOS
Saídas Externas (SE)

## Pontuação
FERRAMENTA DE ESTIMATIVA DE ESFORÇO DE SOFTWARE POR ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (FPA - FUNCTION POINT ANALYSIS)
CRIADA POR: PROF. MS.RENATO JARDIM PARDUCCI
TABELAS DE APOIO AOS CÁLCULOS DE PONTOS DE FUNÇÃO NÃO AJUSTADOS

## Seletores (hidden)
CATEGORIAS DE CFB | Quantidade DER/ALR | Complexidade | Peso Ajuste | Multiplicadores
EE | 1 | Simples | 0 | de esforço
CE | 2 | Médio | 1 | 3
SE | 3 | Complexo | 2 | 4
ALI | 4 |  | 3 | 5
AIE | 5 |  | 4 | 6
| 6 |  | 5 | 7
| 7 |  |  | 10
| 8 |  |  | 15
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200